Приложение к постановлению 
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики 
от 25 сентября 2026 года № 105
__

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года (среда)  

	№

	Содержание мероприятий
	Сроки
исполнения
	Ответственные за исполнение

	1. 1
	Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – ЦИК) к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее – СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса
	После назначения выборов 


	ЦИК


	Информационное обеспечение выборов

	2. 
	Представление СМИ в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании 
	Не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
(до 14 октября 2026 г.) 
	ЦИК, СМИ

ч. 20 ст. 22 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»
(далее – конституционный Закон)

	3. 
	Опубликование на официальном сайте ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании 
	Не позднее 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
(до 19 октября 2026 г.)
	ЦИК

ч. 20 ст. 22 конституционного Закона 

	4. 
	Запрет на опубликование (освещение) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами 
	В последние 5 календарных дней до дня голосования, а также в день голосования 
(с 22 января 2027 г.)
	ЦИК, Рабочая группа по информированию избирателей и правилам агитации

ч. 6 ст. 22 конституционного Закона 

	Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики

	5. 
	Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики
	По предложению
Министерства иностранных дел Кыргызской Республики (далее – МИД)
	МИД, ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия

ч. 2 ст. 13-1 конституционного Закона

	6. 
	Размещение информации об избирательных участках на сайтах ЦИК, дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом, аккредитованных в стране пребывания
	Не позднее 5 календарных дней со дня утверждения избирательных участков
	МИД, ЦИК

ч. 5 ст. 13-1 конституционного Закона


	Обеспечение доступности помещения для голосования избирателям с инвалидностью

	7. 
	Составление карты потребностей избирателей с инвалидностью
	Не позднее 60 календарных дней до дня голосования
(до 28 ноября 2026 г.)
	Территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК), участковые избирательные комиссии (далее – УИК), 
Органы местного самоуправления 
(далее – ОМСУ)

ч. 6 ст. 29 конституционного Закона

	8. 
	Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с инвалидностью
	Не позднее 50 календарных дней до дня голосования
(до 8 декабря 2026 г.)
	ТИК, УИК, ОМСУ

ч. 6 ст. 29 конституционного Закона

	9. 
	Направление в соответствующие ОМСУ обращения о принятии мер по обеспечению доступности помещения для голосования лицам с инвалидностью
	Не позднее 40 календарных дней до дня выборов
(до 18 декабря 2026 г.)
	ТИК, УИК

ч. 6 ст. 29 конституционного Закона

	Международные и общественные наблюдатели

	10. 
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами 
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Администрация Президента КР, Аппарат Жогорку Кенеша КР, ЦИК

ч. 1 ст. 10 конституционного Закона

	11. 
	Аккредитация международных наблюдателей 
	После официального опубликования решения о назначении выборов, по мере поступления заявок на аккредитацию 
(до 24 января 2027 г.)
	ЦИК

ч. 1 ст. 10 конституционного Закона,
п. 3.6. Положения «О порядке деятельности, статусе и полномочиях международных (иностранных) наблюдателей на выборах и референдумах Кыргызской Республики»

	12. 
	Регистрация общественных наблюдателей  
	После предоставления некоммерческими организациями соответствующих документов 
	ЦИК

ст. 10-1 конституционного Закона

	Списки избирателей

	13. 
	Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе избирательных участков 
	За 80 календарных дней до дня голосования
(до 8 ноября 2026 г.)
	ГУ «Кызмат», ЦИК

ч. 4 ст. 14 конституционного Закона

	14. 
	Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей
	За 75 календарных дней до дня голосования
(до 13 ноября 2026 г.)
	ЦИК, ТИК, УИК

ч. 7 ст. 14 конституционного Закона

	15. 
	Вывешивание в участковых избирательных комиссиях предварительных списков избирателей 
	За 70 календарных дней до дня голосования
(до 18 ноября 2026 г.)
	УИК

ч. 1 ст. 15 конституционного Закона

	16. 
	Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей 
(в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем) 
	Не позднее 15 календарных дней до дня голосования 
(с 18 ноября 2026 г. 
до 12 января 2027 г.)
	ЦИК

ч. 2 ст. 15 конституционного Закона

	17. 
	Вывешивание в участковых избирательных комиссиях контрольных списков избирателей 
	За 30 календарных дней до дня голосования
(до 28 декабря 2026 г.)
	УИК
ч. 4 ст. 15 конституционного Закона

	18. 
	Предоставление в соответствующую избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях.
	Не позднее 12 календарных дней до дня голосования 
(до 15 января 2027 г.)
	Руководители указанных учреждений, ТИК 

ч. 5 ст. 14 конституционного Закона


	19. 
	Передача уполномоченному государственному органу окончательных списков избирателей в электронном виде для подготовки комплектов оборудования
	За 10 календарных дней до дня голосования
(до 17 января 2027 г.)
	ЦИК, ГУ «Кызмат», 

ч. 5 ст. 15 конституционного Закона

	20. 
	Вывешивание в участковых избирательных комиссиях второго экземпляра окончательных списков избирателей 
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования
(до 20 января 2027 г.)
	УИК

ч. 5 ст. 15 конституционного Закона

	21. 
	Опубликование на официальном сайте ЦИК списков избирателей, принявших участие на выборах 
	Не позднее 7 календарных дней после дня голосования
(до 4 февраля 2027 г.)
	ЦИК, ГУ «Кызмат»

ч. 23 ст. 35 конституционного Закона

	Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

	22. 
	Проведение обучающих семинаров для кандидатов, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса 
	После назначения выборов по отдельному плану
	ЦИК 

	23. 
	Проведение обучающих тренингов для членов ТИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей 
	После назначения выборов по отдельному плану
	ЦИК



	Выдвижение и регистрация кандидатов 

	24. 
	Выдвижение кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики 
	Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 75 календарных дней до дня выборов 
(до 13 ноября 2026 г.) 
	Граждане, политические партии
 
ч. 2, 3 ст. 49 конституционного Закона

	25. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации
	В течение 3 календарных дней со дня поступления необходимых документов
	ЦИК

ч. 4 ст. 19 конституционного Закона

	26. 
	Предоставление подписных листов по сбору подписей в поддержку кандидата 
	Не позднее чем за 50 календарных дней до дня выборов
(до 8 декабря 2026 г.)
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата

ч. 7 ст. 52 конституционного Закона

	27. 
	Проверка достоверности подписей в поддержку кандидата
	После сдачи подписных листов в 10-дневный срок
	ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов 

ч. 7 ст. 52 конституционного Закона

	28. 
	Предоставление в ЦИК документов для регистрации кандидата (в дополнение к ранее представленным документам в соответствии со ст. 49 и ч. 7 ст. 52 конституционного Закона)
	Не позднее чем за 45 календарных дней до дня выборов
(до 13 декабря 2026 г.)
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата

ч. 1 ст. 53 конституционного Закона 

	29. 
	Проверка соответствия кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики требованиям, представляемым Конституцией Кыргызской Республики
	В течение 10 календарных дней с момента выдачи кандидату справки о получении документов, указанных в ч. 5 ст. 49 конституционного Закона
	ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов


ч. 4 ст. 50 конституционного Закона 

	30. 
	Уведомление кандидата или уполномоченного представителя кандидата об устранении неполноты и/или несоответствия документов 
	В течение 48 часов после получения документов
	ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов

ч. 8 ст. 49 конституционного Закона

	31. 
	Устранение неполноты и/или несоответствия документов кандидатом или уполномоченным представителем кандидата
	В течение 48 часов после получения уведомления ЦИК
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата

ч. 8 ст. 49 конституционного Закона

	32. 
	Проверка документов кандидата и принятие решения о регистрации 
	В течение 10 календарных дней со дня приема всех документов 
	ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов

ч. 2 ст. 53 конституционного Закона

	33. 
	Внесение необходимых изменений и предоставление исправленных документов в ЦИК для регистрации кандидата
	В течение 3 календарных дней со дня получения уведомления ЦИК
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата

ч. 2 ст. 53 конституционного Закона

	34. 
	Регистрация кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики
	За 35 календарных дней до дня выборов
(до 23 декабря 2026 г.)
	ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов

ч. 5 ст. 53 конституционного Закона

	35. 
	Опубликование в печатных изданиях информации о зарегистрированных кандидатах
	Не позднее чем на 5-й календарный день после регистрации кандидатов
	ЦИК

ч. 7 ст. 53 конституционного Закона

	36. 
	Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату либо уполномоченному представителю кандидата 
	В течение суток 
с момента принятия решения
	ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов

ч. 4 ст. 53 конституционного Закона

	37. 
	Подача письменного заявления кандидата в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах
	Не позднее чем за 10 календарных дней до дня голосования
(до 17 января 2027 г.)
	Кандидат

ч. 6 ст. 53 конституционного Закона

	38. 
	Выдача кандидатам удостоверений с указанием даты регистрации
	В течение 2 календарных дней после регистрации
	ЦИК

ч. 8 ст. 53 конституционного Закона

	39. 
	Регистрация представителей кандидата в избирательных комиссиях 
	После регистрации кандидата, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 24 января 2027 г.)
	ЦИК, ТИК, УИК

ч. 1 ст. 17 конституционного Закона

	40. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата 
	После окончания срока регистрации всех кандидатов, но 
не позднее 3 календарных дней до дня голосования, до 18 часов по местному времени (до 18:00 часов 
23 января 2027 г.) 
	ЦИК

ч. 2 ст. 20 конституционного Закона



	41. 
	Регистрация наблюдателей кандидата (не более двух на каждую участковую избирательную комиссию)
	После регистрации кандидата
	ЦИК, ТИК, УИК 

ч. 1 ст. 9 конституционного Закона

	42. 
	Проведение жеребьевки по определению очередности кандидатов в избирательном бюллетене 
	После регистрации всех кандидатов
	ЦИК

ч. 3 ст. 30 конституционного Закона

	43. 
	Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний 
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 35 календарных дней до дня голосования
(до 23 декабря 2026 г.)
	Телерадиокомпании, ЦИК

ч. 9 ст. 24 конституционного Закона

	Предвыборная агитация

	44. 
	Проведение предвыборной агитации 
	Начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования
(с 23 декабря 2026 г. 
до 8:00 часов 
26 января 2027 г.)
	Кандидаты, политические партии, граждане КР

ч. 1 ст. 23 конституционного Закона


	45. 
	Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям свободного проведения агитации и встреч с избирателями 
	После окончания
срока регистрации кандидатов 
(с 23 декабря 2026 г. 
до 8:00 часов 
26 января 2027 г.)
	Государственные органы, ОМСУ, ТИК, специальные представители ЦИК

ч. 8, 9 ст. 22 конституционного Закона

	46. 
	Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов 
	В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов
(до 4 октября 2026 г.)
	ОМСУ

ч. 3 ст. 27 конституционного Закона

	Финансирование выборов

	47. 
	Создание избирательного фонда кандидата


	После назначения выборов, до подачи в ЦИК документов 



	Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом

ч. 1 ст. 54 конституционного Закона

	48. 
	Внесение избирательного взноса в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя
	После создания собственного избирательного фонда кандидата, до подачи документов в ЦИК
	Гражданин, 
изъявивший желание баллотироваться кандидатом

ч. 1 и 5 ст. 49,
ч. 1 ст. 54
конституционного Закона

	49. 
	Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата
	Еженедельно, а по требованию ЦИК –
в течение 24 часов
	Банковские или иные учреждения, ЦИК

ч. 12 ст. 41 конституционного Закона

	50. 
	Представление кандидатом в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

	Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
(до 17 января 2027 г.)

Второй итоговый финансовый отчет – не позднее, чем через 10 дней после выборов
(до 7 февраля 2027 г.)
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата




	51. 
	Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете 
	Не позднее 5 календарных дней после дня голосования
(до 2 февраля 2027 г.)
	ЦИК, КРГ

ч. 14 ст. 41 конституционного Закона


	Избирательные бюллетени

	52. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня 
	Не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования
(до 2 января 2027 г.)
	ЦИК

ч. 2 ст. 30 конституционного Закона

	Порядок голосования

	53. 
	Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования
(до 24 января 2027 г.) 
	УИК, ТИК

ч. 2 ст. 33 конституционного Закона

	54. 
	Организация и проведение голосования вне помещения для голосования 

	За один календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов
(26 января 2027 г.)
	УИК

ч. 2 ст. 33 конституционного Закона

	55. 
	Проведение голосования
	27 января 2027 г.
(с 08:00 до 20:00 часов)
	Избирательные комиссии

ч. 1 ст. 31 конституционного Закона

	56. 
	Проведение голосования за пределами Кыргызской Республики
	27 января 2027 г.
(с 08:00 до 20:00 часов по местному времени соответствующего государства)
	Избирательные комиссии

ч. 16 ст. 31 конституционного Закона,
п. 26 Положения об обеспечении избирательных прав граждан, находящихся за рубежом

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов

	57. 
	Подсчет голосов избирателей 
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	УИК

ч. 3 ст. 35 конституционного Закона

	58. 
	Размещение на официальном сайте ЦИК итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения 
	По мере поступления
	ЦИК

ч. 1 ст. 37-1 конституционного Закона

	59. 
	Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 18 календарных дней со дня голосования
(до 14 февраля 2027 г.)
	ЦИК, ТИК, УИК

ч. 2 ст. 37-1 конституционного Закона

	60. 
	Размещение протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК 
	Не позднее 19 календарных дней со дня голосования
(до 15 февраля 2027 г.)
	ЦИК, ТИК

ч. 4 ст. 37-1 конституционного Закона

	61. 
	Определение результатов выборов Президента Кыргызской Республики 

	Не позднее чем в 20-дневный срок после дня голосования
(до 17 февраля 2027 г.)
	ЦИК

ч. 2 ст. 55 конституционного Закона

	62. 
	Официальное опубликование в СМИ результатов выборов Президента Кыргызской Республики 
	В течение 3 календарных дней со дня определения результатов выборов
	ЦИК

ч. 2 ст. 58 конституционного Закона




КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии: www.shailoo.gov.kg

На сайте www.talapker.shailoo.gov.kg отображены общие сведения о кандидатах на должность Президента Кыргызской Республики, предвыборных программах кандидатов и их избирательных фондах. 

На специальном электронном ресурсе Центральной избирательной комиссии – в Реестре жалоб и обращений (https://shailoo.gov.kg/ru/registry/) можете ознакомиться с поданными в избирательные комиссии (ЦИК, ТИК, УИК) жалобами и заявлениями, ходом их рассмотрения, принятыми по ним решениями и судебными актами. 

Каналы связи с Координационной группой оперативного реагирования Центральной избирательной комиссии (КГОР) для информирования о фактах нарушения избирательного законодательства: 
	* короткий номер: 1255;
	* номера WhatsApp: 0 (555) 351-255;
	* телефон доверия: 0312 62-63-24;
	* адрес электронной почты: kgor@shailoo.gov.kg. 

Общественная приемная Центральной избирательной комиссии: 0312 66-02-40 
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Официальный сайт ЦИК КР 					Выборы Президента	КР		
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