Утвержден

постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 14 августа 2019 года № 115

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

основных организационно - практических мероприятий по

подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Саруйского айылного кенеша Жети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, назначенных на 22 сентября 2019 года

***День выборов – воскресенье***

***22 сентября 2019 года***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Сроки исполнения** | | **Ответственные за исполнение** |
| **Образование избирательных округов и избирательных участков** | | | | |
|  | Образование избирательных округов по выборам депутатов Саруйского айылного кенеша Жети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики (далее – айылного кенеша) | Не позднее, чем за 38 календарных дней до дня голосования  (до 15 августа 2019 года) | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия с участием представителей органов местного самоуправления  (Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»-(далее Закон)  ч.4 ст.10) |
|  | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 38 календарных дней до дня голосования  (до 15 августа 2019 года) | | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению Жети-Огузской территориальной избирательной комиссии. (ч.5 ст.10) |
|  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения  (до 19 августа 2019 года) | | Центральная избирательная комиссия (информационный отдел)  (ч.6 ст.10 Закона) |
|  | Образование избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования  (до 18 августа 2019 года) | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия (ч.2, 3 ст.11 Закона) |
|  | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования  (до 18 августа 2019 года) | | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов)  по предложению Жети-Огузской территориальной избирательной комиссии   (ч.3 ст.11 Закона) |
|  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения  (до 22 августа 2019 года) | | Центральная избирательная комиссия (информационный отдел) (ч.3 ст.11 Закона) |
| **Обучение членов избирательных комиссий** | | | | |
|  | Проведение обучающих тренингов для членов Жети-Огузской территориальной, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса | По отдельному плану и графику | | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий |
| **Работа со списками избирателей** | | | | |
|  | Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей – их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей | | Не позднее 38 календарных дней до дня голосования  (до 15 августа 2019 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС)  (ч.4 ст.12 Закон) |
|  | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК | | Не позднее 38 календарных дней до дня голосования  (до 15 августа 2019 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС)  (ч.4 ст.12 Закона) |
|  | Распечатывание и передача списков избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | | Не позднее 38 календарных дней до дня голосования  (до 15 августа 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой)  (ч.4 ст.12 Закона) |
|  | Вывешивание списка  избирателей для  ознакомления избирателями | | Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования  (до 18 августа 2019 года) | Участковые избирательные комиссии  (ч.1 ст.13 Закона) |
| 111 | Центральная избирательная комиссия составляет контрольный список избирателей, содержащий актуализированную информацию об избирателях, направляет в участковые избирательные комиссии. | | Не позднее 26 календарных дней до дня голосования  (до 27 августа 2019 года) | Центральная избирательная комиссия, системные администраторы,  Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия,  участковые избирательные комиссии  (ч. 3 ст. 13 Закона) |
| 112 | Вывешивание контрольного списка избирателей для  ознакомления избирателями | | Не позднее, чем за 23 календарных дней до дня голосования  (до 30 августа 2019 года) | Участковые избирательные комиссии  (ч.3 ст.13 Закона) |
|  | Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3) | | Не позднее 11 календарных дней до дня голосования  (до 11 сентября 2019 года) | Уполномоченный государственный орган, системные администраторы, Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия,  участковые избирательные комиссии  (ч.4 ст.13 Закона) |
|  | Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков | | Не позднее 8 календарных дней до дня голосования  (до 14 сентября 2019 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС)  (ч.4 ст.13 Закона) |
|  | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | | Не позднее 4 календарных дней до дня голосования  (до 18 сентября 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ч.4 ст.13 Закона) |
|  | Вывешивание списка проголосовавших избирателей на избирательных участках | | Не позднее 2 календарных дней после дня голосования  (до 25 сентября 2019 года) | Участковые избирательные комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам. | Со дня представления документов. | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства,  либо мотивированный отказ  в регистрации | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  ( ч.3 ст.21 Закона) |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты айылного кенеша | Со дня назначения выборов и заканчивается за 23 календарных дней до дня голосования  (до 24.00 часов  29 августа 2019 года) | | Политические партии,  граждане путем самовыдвижения  (ч.1, ч.2 ст.49 Закона) |
|  | Представление в Жети-Огузскую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылного кенеша | Не позднее, чем за 23 календарных дней до дня голосования  (до 24.00 часов 29 августа 2019 года) | | Кандидат,уполномоченные представители кандидатов  (ч.1, ч.3 ст.60 Закона) |
|  | Образование в Жети-Огузской территориальной избирательной комиссии рабочих групп по приему и проверке документов, достоверности данных содержащихся в сведениях, предоставляемых при проведении выборов депутатов айылного кенеша | Со дня назначения выборов | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям  Закона «О выборах депутатов местных кенешей» | В течение 8 календарных дней со дня принятия документов | | Соответствующие рабочие группы в Жети-Огузской территориальной избирательной комиссии   (ч.4 ст.53, ч.3 ст.60 Закона) |
|  | Регистрация кандидатов в депутаты айылного кенеша | За 15 календарных дней до дня голосования.  (до 7 сентября 2019 года) | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ч.7 ст.60 Закона) |
|  | Выдача соответствующих удостоверений  зарегистрированным кандидатам в депутаты айылного кенеша | После регистрации кандидатов в течении 2-х календарных дней | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ч.12 ст.53, ч.9, ст.60 Закона) |
|  | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылного кенеша | В течение 4  календарных дней со  дня окончания срока  регистрации | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ч.11 ст.53, ч.8, ст.60 Закона) |
|  | Отказ кандидатов от участия в выборах | Не позднее, чем за 2  календарных дня до  дня голосования  (до 20 сентября 2019 года) | | Кандидаты в депутаты  (ч.1,2 ст.54 Закона) |
|  | Отмена регистрации  кандидатов | Не позднее, чем за 2  календарных дня до  дня голосования  (до 20 сентября 2019 года) | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ст.44 Закона) |
|  | Регистрация представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, доверенных лиц и  выдача им удостоверений,  либо мотивированный отказ  в регистрации | По мере поступления документов | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ч.2 ст.18, ст.19 Закона) |
| **Информационное обеспечение выборов** | | | | |
|  | Сведения о размере и других условиях оплаты  эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК | Не позднее 8 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов  (до 18 августа 2019 года) | | Средства массовой информации  (ч.20 ст.22 Закона) |
|  | Информирование  избирателей о ходе подготовки и проведения выборов | После опубликования Указа Президента о назначении выборов | | Органы  государственной  власти, органы  местного  самоуправления,  избирательные  комиссии, средства  массовой информации,  юридические и  физические лица  (отдел информационной политики ЦИК КР)  (ч.2 ст.22 Закона) |
| 291 | Кандидаты и политические партии представляют программу в соответствующую избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия публикует программу кандидатов, политических партий на официальном сайте. | Не позднее 4-х календарных дней со дня регистрации кандидата, списков кандидатов  (до 11 сентября 2019 года) | | Кандидаты, уполномоченные представители,  (отдел информационной политики ЦИК КР)  (ч. 22 ст. 22) |
|  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока  регистрации всех кандидатов в айыльные кенеши  (7 сентября 2019 года)  и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00 часов  21 сентября 2019 года) | | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации  (ч.1 ст.23 Закона) |
|  | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 26 календарных дней со дня назначения выборов | | Органы местного самоуправления  (ч.3 ст.27 Закона) |
| **Международные наблюдатели** | | | | |
|  | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)  (ч.1 ст.8 Закона) |
|  | Аккредитация международных наблюдателей | По мере поступления заявок | | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)  (ч.1,2 ст.8 Закона) |
| **Финансирование выборов** | | | | |
|  | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов айылного кенеша | После назначения выборов | | Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности) |
|  | Создание избирательного фонда кандидатами в айылный кенеш | Граждане с момента выдвижения кандидатов до представления документов для регистрации | | Кандидат, уполномоченный представитель (ч.1 ст.15 Закона) |
| 351 | Оплата избирательного залога в размере, установленном Законом через избирательный фонд | Не позднее чем за 23 календарных дней до дня голосования  (до 30 августа 2019 года) | | Кандидат, уполномоченный представитель  (п. 4 ч.1 ст. 60, п.3 ч.1 ст.50 Закона) |
|  | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов. | Со дня формирования  избирательного фонда | | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, Жети-Огузская территориальная избирательная комиссии  (ч.1 ст.16 Закона) |
|  | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выделения избирательным комиссиям денежных средств | | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии  Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)  (ч.2 ст.16 Закона) |
|  | Представление в Жети-Огузскую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | 1) одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации  2) не позднее, чем за 8 дней до дня голосования (до 14 сентября 2019 года)  3) не позднее 8 календарных дней после выборов (до 1 октября 2019 года) | | Кандидаты,(Закон ч.19 ст.15)  Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия (ч. 2 ст.16 Закона) |
| **Изготовление и передача избирательным**  **комиссиям избирательных бюллетеней** | | | | |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования  (до 7 сентября 2019 года) | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия  (ч.3 ст.30 Закона) |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 8 календарных дней до дня голосования  (до 14 сентября 2019 года) | | Участковые избирательные комиссии  (ч.1 ст.31 Закона) |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  по выборам депутатов айылного кенеша | Не позднее, чем за 8 календарных дней до дня голосования.  (до 14 сентября 2019 года) | | Центральная  избирательная комиссия  (соответствующие отделы аппарата ЦИК)  (ч.8 ст.30 Закона) |
|  | Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в Жети-Огузскую территориальную избирательную комиссию | За 8 календарных дней до дня голосования  (до 14 сентября 2019 года) | | Центральная  избирательная комиссия  (соответствующие отделы аппарата ЦИК)   (ч.13 ст.30 Закона) |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2 календарных дня до дня голосования  (19 сентября 2019 года) | | Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия   (ч.13 ст.30 Закона) |
| **Порядок голосования** | | | | |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | За один календарный день до дня голосования  (21 сентября 2019 года) | | Участковые избирательные комиссии  (ч.2 ст.33 Закона) |
|  | **Проведение голосования** | **22 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 часов** | | **Участковые избирательные комиссии**  **(ст.31** **Закона)** |
| **Установление итогов голосования и определение результатов выборов** | | | | |
|  | Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ) | После окончания голосования | | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.6 ст.36 Закона) |
|  | Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После окончания голосования | | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
|  | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК | После получения данных от участковых избирательных комиссий | | Участковые  избирательные комиссии  Центральная избирательная комиссия  (ч.2 ст.40 Закона) |
|  | Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов | После завершения голосования | | Участковые  избирательные комиссии в присутствии наблюдателей  (ч.12 ст.36 Закона) |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений). | После проведения подсчета голосов | | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ  (ч.14 ст.36 Закона) |
|  | Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии | После проведения итогового заседания | | Участковые  избирательные комиссии  (ч.15 ст.36 Закона) |
|  | Вывешивание увеличенной формы протокола для всеобщего ознакомления в месте установленном участковой избирательной комиссией | После составления протокола об итогах голосования | | Участковая избирательная  комиссия  (ч.19 ст.36 Закона) |
|  | Доставка и передача по акту в Жети-Огузскую территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией | Незамедлительно после их подписания членами участковых избирательных комиссий | | Участковые  избирательные комиссии  Жети-Огузская территориальная  избирательная комиссия  МВД  (ч.17 ст.36 Закона) |
|  | Проведение итогового заседания Жети-Огузской территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | | Жети-Огузская территориальная  избирательная комиссия  (ч.2 ст.37 Закона) |
|  | Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения | После итогового заседания территориальной избирательной комиссии | | Жети-Огузская территориальная  избирательная комиссия  (ч.3 ст.37 Закона) |
|  | Определение  результатов выборов депутатов айылного кенеша | не позднее 15 календарных дней со дня голосования.  (до 8 октября 2019 года | | Жети-Огузская территориальная  избирательная комиссия  (ч.1 ст.38 Закона) |
|  | Направление в Центральную избирательную комиссию первого экземпляра протокола Жети-Огузской территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы | Незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии | | Жети-Огузская территориальная  избирательная комиссия  (ч.4 ст.37 Закона) |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течении двухсуток после определения результатов выборов | | Жети-Огузская территориальная  избирательная комиссия  (ч.3 ст.40 Закона) |
|  | Определение результатов выборов депутатов айылного кенеша в случаях и порядке установленных избирательным законодательством | После получения протоколов территориальной избирательной комиссии | | Центральная избирательная комиссия  (Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» п.24 ч.1 ст.7) |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов | В течение 8 календарных дней со дня определения результатов выборов | | Центральная  избирательная комиссия  (ч.4 ст.40 Закона) |