### Утвержден

постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 11 октября 2016 года № 148

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно - практических мероприятий по

подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей

Кыргызской Республики, назначенных на 11 декабря 2016 года

День выборов – воскресенье

11 декабря 2016 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |
|  | Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 22 октября 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»-(далее Закон) ч.4 ст.10) |
|  | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 22 октября 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий. (ч.5 ст.10 Закона) |
|  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 27 октября 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел информационной политики) (ч.6 ст.10 Закона) |
|  | Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 27 октября 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии (ч.2, 3 ст.11 Закона) |
|  | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 27 октября 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий (ч.3 ст.11 Закона) |
|  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 1 ноября 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел информационной политики) (ч.3 ст.11 Закона) |
| Обучение членов избирательных комиссий |  |  |  |
|  | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану и графику | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |
|  | Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей – их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 22 октября 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.12 Закон) |
|  | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 22 октября 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.12 Закона) |
|  | Утверждение бланка Формы 3 | (до 22 октября 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), Уполномоченный государственный орган (ГРС) |
|  | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 27 октября 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.1 ст.13 Закона) |
|  | Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 26 ноября 2016 года) | Уполномоченные государственные органы, системные администраторы, территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.13 Закона) |
|  | Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 1 декабря 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.13 Закона) |
|  | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 8 декабря 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.13 Закона) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 31 октября 2016 года) | Политические партии (ч.1, ч.2 ст.49 Закона) |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 10 ноября 2016 года) | Политические партии, граждане путем самовыдвижения (ч.1, ч.2 ст.49 Закона) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации списков кандидатов в депутаты городских кенешей | Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 31 октября 2016 года) | Уполномоченные представители политических партий (ч.1 ст.53 Закона) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей | Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 10 ноября 2016 года) | Уполномоченные представители кандидатов (ч.1 ст.60 Закона) |
|  | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона «О выборах депутатов местных кенешей» | В течение 10 календарных дней со дня принятия документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.53, ч.3 ст.60 Закона) |
|  | Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей | За 30 календарных дней до дня голосования. (до 11 ноября 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.6 ст.53 Закона) |
|  | Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей | За 20 календарных дней до дня голосования. (до 21 ноября 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.7 ст.60 Закона) |
|  | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты местных кенешей | После регистрации кандидатов в течении 2-х календарных дней | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.12 ст.53, ч.9, ст.60 Закона) |
|  | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты местных кенешей | В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.11 ст.53, ч.8, ст.60 Закона) |
|  | Отказ кандидатов, состоящих в списках кандидатов от участия в выборах, отзыв списка кандидатов | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 8 декабря 2016 года) | Кандидаты в депутаты, политические партии (ч.1,2 ст.54 Закона) |
|  | Отмена регистрации кандидатов, списка кандидатов | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 8 декабря 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ст.44 Закона) |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов, представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, доверенных лиц и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.18, ст.19, ч.3 ст.21 Закона) |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК | Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов (до 22 октября 2016 года) | Средства массовой информации (ч.20 ст.22 Закона) |
|  | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов | После опубликования решения о назначении выборов | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством (отдел информационной политики ЦИК КР) (ч.2 ст.22 Закона) |
|  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации: -списков кандидатов в городские кенеши (11 ноября 2016 года) -всех кандидатов в айыльные кенеши (21 ноября 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00ч.10 декабря 2016 года) | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации (ч.1 ст.23 Закона) |
|  | Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | После окончания регистрации всех кандидатов | Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (ч.1 ст.26 Закона) |
|  | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (ч.3 ст.27 Закона) |
| Международные наблюдатели |  |  |  |
|  | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) (ч.1 ст.8 Закона) |
|  | Аккредитация международных наблюдателей | По мере поступления заявок | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) (ч.1,2 ст.8 Закона) |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей | После назначения выборов | Центральная избирательная комиссия (отдел учета и планирования) |
|  | Определение банков для обслуживания подготовки и проведения выборов | (до15 октября 2016 года) | Центральная избирательная комиссия |
|  | Установление перечня банковских учреждений, для введения указанных счетов избирательных фондов | В течении 5 календарных дней после регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Кандидаты в депутаты местного кенеша (ч.1 ст.15 Закона) |
|  | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (ч.1 ст.16 Закона) |
|  | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выделения избирательным комиссиям денежных средств | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (ч.2 ст.16 Закона) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | 1) одновременно с представлением в ТИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога (по выборам в городские кенеши), и иных документов, необходимых для регистрации 2) не позднее, чем за 10 дней до дня голосования 3) не позднее 10 календарных дней после выборов | Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (ч. 2 ст.16 Закона) |
| Порядок изготовления и передачи избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 21 ноября 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.30 Закона) |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 1 декабря 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.1 ст.31 Закона) |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования. (до 1 декабря 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (ч.8 ст.30 Закона) |
|  | Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 10 календарных дней до дня голосования (до 1 декабря 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (ч.13 ст.30 Закона) |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2 календарных дня до дня голосования (9 декабря 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.13 ст.30 Закона) |
| Порядок голосования |  |  |  |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | Только за один календарный день до дня голосования (10 декабря 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.2 ст.33 Закона) |
|  | Проведение голосования | 11 декабря 2016 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии (ст.31 Закона) |
| Установление итогов голосования и определение результатов выборов |  |  |  |
|  | Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ) | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.6 ст.36 Закона) |
|  | Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
|  | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК | После получения данных от УИКов | Участковые избирательные комиссии Центральная избирательная комиссия (ч.2 ст.40 Закона) |
|  | Итоги голосования устанавливаются по результатам ручного подсчета голосов | После завершения голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.12 ст.36 Закона) |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений). | После проведения подсчета голосов | УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ (ч.14 ст.36 Закона) |
|  | Протокол об итогах голосования составляется избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии (ч.15 ст.36 Закона) |
|  | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией | Незамедлительно после их подписания членами УИК | Участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии МВД (ч.17 ст.36 Закона) |
|  | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий | После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | Территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.37 Закона) |
|  | Протокол об итогах голосования составляется избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения | После итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.37 Закона) |
|  | Определение результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики | До 31 декабря 2016 года (не позднее 20 календарных дней со дня голосования). | Территориальные избирательные комиссии (ч.1 ст.38 Закона) |
|  | Первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы направляется в Центральную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.37 Закона) |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течении одних суток после определения результатов выборов | Территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.40 Закона) |
|  | Определение результатов выборов депутатов местных кенешей установленных избирательным законодательством | После получения протоколов ТИК | Центральная избирательная комиссия (Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» п.24 ч.1 ст.7) |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов | В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия (ч.4 ст.40 Закона) |