Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясынын

2016-жылдын  28-январындагы
№ 12 токтому менен

бекитилген

2016-жылдын 27-мартына дайындалган Кыргыз Республикасынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын

КАЛЕНДАРЛЫК ПЛАНЫ

Шайлоо күнү – жекшемби

2016-жылдын 27-марты

| № | Иш-чаралардын мазмуну |  | Аткаруу мөөнөттөрү | Аткаруу үчүн жооптуулар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү |  |  |  |  |
| 1. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 50 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 7-февралына чейин) | Аймактык шайлоо комиссиясы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен («Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамы) - (мындан ары – Мыйзам) 10-берене, 4-бөлүк) |
| 2. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 50 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 7-февралына чейин) | Аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК аппаратынын уюштуруу бөлүмү) (Мыйзам, 10-берене, 5-бөлүк) |
| 3. | Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо |  | Алар бекитилген күндөн тартып 5 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 12-февралына чейин) | МС жана ЭК бөлүмү (КР БШКнын басма сөз кызматы) (Мыйзам, 10-берене, 6-бөлүк) |
| 4. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын түзүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 45 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 12-февралына чейин) | Аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам 11-берене, 2, 3-бөлүктөр) |
| 5. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын бекитүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 45 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 12-февралына чейин) | Аймактык шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын уюштуруу бөлүмү) (Мыйзам, 11-берене, 3-бөлүк) |
| 6. | Шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо |  | Алар бекитилген күндөн тартып 5 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 18-февралына чейин) | МС жана ЭК (КР БШКнын басма сөз кызматы) (Мыйзам, 11-берене, 3-бөлүк) |
| 7. | Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга участкалардын схемаларын жана чек араларын жөнөтүү |  | Алар бекитилген күндөн тартып | Борбордук шайлоо комиссиясы |
| Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу |  |  |  |  |
| 8. | Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн окутуучу тренингдерди өткөрүү |  | Өзүнчө план жана график боюнча | Окутуу жана шайлоо технологиялары борбору, Шайлоо технологиялары борбору |
| Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө |  |  |  |  |
| 9. | Шайлоочулардын тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан шайлоочуларды эсепке алуу системасын пайдалануу менен шайлоочулардын маалыматтарынын – алардын биометрикалык жана жекече маалыматтарынын негизинде түзүлөт |  | Добуш берүү күнүнө чейин 50 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 7-февралына чейин) | Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК) (Мыйзам, 12-берене, 4-бөлүк) |
| 10. | Ар бир шайлоо участкасы боюнча түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан электрондук түрдө Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 50 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 7-февралына чейин) | Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК) (Мыйзам, 12-берене, 4-бөлүк) |
| 11. | Шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмелерин илүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 45 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 12-февралына чейин) | Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 13-берене, 1-бөлүк) |
| 12. | 1-форманын жана 3-форманын бланктарынын жана шайлоочулардын акыркы тизмесин басып чыгаруу үчүн атайын бланктардын үлгүлөрүн бекитүү |  | (2016-жылдын 17-февралына чейин) | Борбордук шайлоо комиссиясы |
| 13. | Шайлоочулардын тизмесине киргизүү (1-форма) жана жекече маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү (3-форма) жөнүндө шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жана иштеп чыгуу |  | Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 12-мартына чейин) | Аймактык шайлоо комиссиялары, системалык администраторлор, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Мыйзам, 13-берене, 4-бөлүк) |
| 14. | Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган шайлоо участкаларынын чек араларына ылайык бөлүштүрүлгөн шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 10 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 17-мартына чейин) | Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (МКК) (Мыйзам, 13-берене, 4-бөлүк) |
| 15. | Номурланган, көктөлгөн жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын кагаздагы тизмесин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү (шайлоочулардын тизмелерин сөзсүз түрдө атайын кагазга басып чыгаруу) |  | Добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 24-мартына чейин) | Борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы (Мыйзам, 13-берене, 4-бөлүк) |
| Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо |  |  |  |  |
| 16. | Шаардык кеңештерге депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү |  | Шайлоо дайындалган күндөн тартып жана шайлоо күнүнө чейин 40 календарлык күн калганда аяктайт (2016-жылдын 15-февралына саат 24.00гө чейин) | Саясий партиялар, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар (Мыйзам, 49-берене, 1,2-бөлүктөрү) |
| 17. | Айылдык кеңештерге депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү |  | Шайлоо дайындалган күндөн тартып жана шайлоо күнүнө чейин 30 календарлык күн калганда аяктайт (2016-жылдын 25-февралына саат 24.00гө чейин) | Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен жарандар (Мыйзам, 49-берене, 1,2-бөлүктөрү) |
| 18. | Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн зарыл шайлоо документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 40 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 15-февралына саат 24.00гө чейин) | Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (Мыйзам, 53-берене, 1-бөлүк) |
| 19. | Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн зарыл шайлоо документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 25-февралына саат 24.00гө чейин) | Талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (Мыйзам, 60-берене, 1-бөлүк) |
| 20. | Талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тартибинин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамдын талаптарына шайкештигин текшерүү |  | Документ кабыл алынган күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 53-берене, 4-бөлүк; 60-берене, 3-бөлүк) |
| 21. | Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо |  | Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күн калганда аяктайт (2016-жылдын 25-февраль саат 18.00гө чейин) | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 53-берене, 6-бөлүк) |
| 22. | Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо |  | Добуш берүү күнүнө чейин 20 календарлык күн калганда аяктайт (2016-жылдын 6-март саат 18.00гө чейин) | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 60-берене, 7-бөлүк) |
| 23. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү |  | Талапкерлер катталгандан кийин 2 календарлык күндүн ичинде | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 53-берене, 12-бөлүк; 60-берене, 9-бөлүк) |
| 24. | Фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызмат ордун (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлер жөнүндө маалыматты басма сөзгө жарыялоо |  | Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 календарлык күндүн ичинде | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 53-берене, 11-бөлүк; 60-берене, 8-бөлүк) |
| 25. | Талапкерлердин шайлоого катышуудан баш тартуусу |  | Добуш берүү күнүнө чейин 3 күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 24-мартына чейин) | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 44-берене) |
| 26. | Ишенимдүү адамдардын, шайлоо комиссиясындагы талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, талапкердин, саясий партиянын, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жана аларга күбөлүктөрдү берүү же каттоодон жүйөөлүү баш тартуу |  | Тиешелүү документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 18-берене, 2-бөлүк, 19-берене, 21-берене, 3-бөлүк) |
| Шайлоо алдындагы үгүт |  |  |  |  |
| 27. | Обо убактысына жана басма сөз аянтына акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо менен Борбордук шайлоо комиссиясына берүү | Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 5-февралына чейин) |  | Жалпыга маалымдоо каражаттары (Мыйзам, 22-берене, 20-бөлүк) |
| 28. | Маалыматтык камсыз кылуу, шайлоочуларга маалымдоо |  | Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин | Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар МС жана ЭК (КР БШКнын басма сөз кызматы (Мыйзам, 22-берене, 1, 2-бөлүктөр) |
| 29. | Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү (шаардык кенештер) |  | Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып (2016-жылдын 26-февралынан) башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат (2016-жылдын 26-марты) | Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам, 23-берене, 1-бөлүк) |
| 30. | Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү (айылдык кенештер) |  | Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып (2016-жылдын 7-мартынан) башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат (2016-жылдын 26-марты) | Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам, 23-берене, 1-бөлүк) |
| 31. | Чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды, ачык дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштуруу, массалык иш-чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылуу |  | Бардык талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин | Аймактык шайлоо комиссиялары мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте (Мыйзам, 26-берене, 1-бөлүк) |
| 32. | Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын жерлерди бөлүү жана жасалгалоо |  | Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (Мыйзам, 27-берене, 3-бөлүк) |
| Шайлоону каржылоо |  |  |  |  |
| 33. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү |  | Шайлоо дайындалгандан кийин | Борбордук шайлоо комиссиясы (финансылык жана материалдык-техникалык камсыздоо башкармалыгы) |
| 34. | Шайлоо фондун түзүү |  | Талапкерлер жана саясий партиялар, аларды талапкер катары көрсөткөн учурдан тартып жана каттоо үчүн документтерди берүүгө чейин шайлоо алдындагы үгүттү каржылоо үчүн өз шайлоо фондуларын түзө алат | Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлер (Мыйзам, 55-берене, 1-бөлүк; 61-берене, 1-бөлүк) |
| 35. | Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фондуларындагы каражаттарды түзүү жана чыгымдоо тартибине контролдук кылуу |  | Шайлоо фонду түзүлгөн күндөн тартып | Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 16-берене, 1-бөлүк) |
| 36. | Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу |  | Акча каражаты берилгенден кийин | Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу (Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк) |
| 37. | Шайлоо фондунун өлчөмдөрү жана аны түзүү булактары жөнүндө, ошондой эле каражаттарды чыгымдоо жөнүндө отчетторду тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү |  | Шайлоодон кийин 10 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 7-апрелине чейин) | Талапкерлер, саясий партиялар (Мыйзам, 15-берене, 19-бөлүк) Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу (Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк) |
| Шайлоо бюллетендерин даярдоо тартиби жана участкалык шайлоо комиссияларына берүү |  |  |  |  |
| 38. | Шайлоо бюллетенинин текстин бекитүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 20 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 7-мартына чейин) | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 30-берене, 3-бөлүк) |
| 39. | Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө ЖМК аркылуу же башкача ыкма менен кабарлоо |  | Добуш берүү күнүнө чейин 10 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 17-мартына чейин) | Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 31-берене, 1-бөлүк) |
| 40. | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерин жасоо |  | Добуш берүү күнүнө чейин 10 календарлык күндөн кечиктирбестен (2016-жылдын 17-мартына чейин) | Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү) (Мыйзам, 30-берене, 8-бөлүк) |
| 41. | Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин 10 календарлык күн калганда (2016-жылдын 17-мартына чейин) | Борбордук шайлоо комиссиясы (БШКнын аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү) (Мыйзам, 30-берене, 13-бөлүк) |
| 42. | Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу |  | Добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күн калганда (2016-жылдын 25-марты) | Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 30-берене, 13-бөлүк) |
| Добуш берүү |  |  |  |  |
| 43. | Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүнү өткөрүү |  | Добуш берүү күнүнө чейин бир календарлык күн калганда (2016-жылдын 26-марты) | Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 33-берене, 2-бөлүк) |
| 44. | Добуш берүүнү өткөрүү |  | 2016-жылдын 27-марты саат 8.00дөн 20.00гө чейин | Участкалык шайлоо комиссиялары (Мыйзам, 31-берене) |
| Добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо |  |  |  |  |
| 45. | Добуш берүү үчүн көчмө урналардан бюллетендерди алып чыгуу жана аларды АЭУдан өткөрүү |  | Добуш берүү аяктагандан кийин | Участкалык шайлоо комиссиялары байкоочулардын катышуусу менен |
| 46. | АЭУнун добуш бергендердин саны жана добуштардын бөлүштүрүлгөндүгү жөнүндө отчетту кагазга басып чыгаруу маалыматтарды борбордук серверге байланыштын корголгон каналдары боюнча өткөрүп берүү |  | Добуш берүү аяктагандан кийин | Участкалык шайлоо комиссиялары байкоочулардын катышуусунда |
| 47. | Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтында жайгаштыруу |  | УШКлардан маалыматтар алынгандан кийин | Участкалык шайлоо комиссиялары, борбордук шайлоо комиссиясы |
| 48. | Добуштарды кол менен эсептөө |  | Добуш берүү аяктагандан кийин | Участкалык шайлоо комиссиялары байкоочулардын катышуусунда |
| 49. | Участкалык шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, түшкөн даттанууларды (арыздарды) кароо |  | Добуштар эсептелгенден кийин | Участкалык шайлоо комиссиялары байкоочулардын, талапкерлердин, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда |
| 50. | Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссиясынын протоколун түзүү жана кол коюу |  | Жыйынтыктоочу жыйналыш өткөрүлгөндөн кийин | Участкалык шайлоо комиссиялары |
| 51. | Шайлоо документациялары менен бирге участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун биринчи нускасын акт боюнча АШКга жеткирүү жана өткөрүп берүү жана шайлоо маалыматтык тутумуна добуш берүүнүн жыйынтыктарын киргизүү |  | УШКнын мүчөлөрү кол койгондон кийин токтоосуз | Участкалык шайлоо комиссиялары, Аймактык шайлоо комиссиялары, ИИМ |
| 52. | Ар бир шайлоо участка боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын тизмесин жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу жана участкалык шайлоо комиссияларынын жайларынын алдындагы стенддерге илүү |  | Добуш берүү аяктагандан кийин 3 календардык күндөн кечиктирбестен | Аймактык шайлоо комиссиялары |
| 53. | АШКнын жыйынтыктоочу чогулушун өткөрүү, анда комиссияга түшкөн АШКнын иш аракеттерине жана участкалык шайлоо комиссиясынын протоколдорун түзүү жана добуштарды эсептөө добуш берүүнү өткөрүү менен байланыштуу арыздарды (даттануларды) бекитилген тартипте кароо |  | УШКдан протоколдор алынгандан кийин, тиешелүү аймакта шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлганга чейин | Аймактык шайлоо комиссиялары |
| 54. | Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзүү. Протоколдорго тиешелүү аймактагы добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу эки нускада түзүлүүчү жыйынды таблица, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн өзгөчө пикирлери, ошондой эле келип түшкөн арыздар (даттануулар) жана алар боюнча кабыл алынган чечимдерди тиркөө |  | АШКнын жыйынтыктоочу чогулушунан кийин | Аймактык шайлоо комиссиялары |
| 55. | Аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун жана жыйынды таблицасынын биринчи нускасын сейф пакеттерге мөөрлөнүп бекитилген УШКнын протоколдору менен бирге БШКга жөнөтүү |  | Аймактык шайлоо комиссиясынын протоколуна кол коюлгандан кийин токтоосуз | Аймактык шайлоо комиссиялары |
| 56. | Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыктоочу отурумун өткөрүү анда шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүндөгү бузуулар жөнүндө түшкөн баардык арыздар (даттануулар) каралат, ар бир арыз (даттануу) боюнча чечим кабыл алынат |  | Аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдору алынгандан кийин | Борбордук шайлоо комиссиясы |
| 57. | Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколду түзүү |  | 2016-жылдын 17-апрелине чейин (Добуш берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен) | Борбордук шайлоо комиссиясы |
| 58. | Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо |  | 2016-жылдын 17-апрелине чейин (Добуш берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен) | Борбордук шайлоо комиссиясы |
| 59. | Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялоо |  | Шайлоонун натыйжалары аныкталган күндөн тартып эки жуманын ичинде | Борбордук шайлоо комиссиясы |