Утвержден

постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению

референдумов

Кыргызской Республики

от 28 января 2016 года № 12

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов некоторых местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 27 марта 2016 года

День выборов – воскресенье

27 марта 2016 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |
|  | Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»-(далее Закон) ч. 4 ст.10) |
|  | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий. (Закон ч.5 ст.10) |
|  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 12 февраля 2016 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.6 ст.10) |
|  | Образование избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 февраля 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2, 3 ст.11) |
|  | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 февраля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (организационный отдел аппарата ЦИК) по предложению территориальных избирательных комиссий (Закон ч. 3 ст.11) |
|  | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 18 февраля 2016 года) | ОИП и МС (пресс-служба ЦИК КР) (Закон ч.3 ст.11) |
|  | Передача схем и границ избирательных участков в уполномоченный государственный орган | Cо дня их утверждения | Центральная избирательная комиссия |
| Обучение членов избирательных комиссий |  |  |  |
|  | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану и графику | Центр обучения и избирательных технологий, Центр избирательных технологий |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |
|  | Список избирателей составляется уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей – их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст.12) |
|  | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 7 февраля 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст.12) |
|  | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 12 февраля 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.13) |
|  | Утверждение бланков Формы 1 и Формы 3 и специальной бумаги для распечатки окончательного списка избирателей | (до 17 февраля 2016 года) | Центральная избирательная комиссия |
|  | Прием и обработка заявлений избирателей о включении в список избирателей (Форма 1) и внесении изменений в персональные данные (Форма 3) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 12 марта 2016 года) | Территориальные избирательные комиссии, системные администраторы, уполномоченные государственные орган (Закон ч.4 ст.13) |
|  | Уполномоченный государственный орган формирует окончательный список избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 17 марта 2016 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (Закон ч.4 ст.13) |
|  | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (распечатка списков избирателей обязательно на специальной бумаге) | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 24 марта 2016 года) | Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии (Закон ч. 4 ст.13) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 15 февраля 2016 года) | Политические партии (Закон ч.1, ч.2 ст.49) |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дня до дня голосования (до 24.00 часов 25 февраля 2016 года) | Граждане путем самовыдвижения (Закон ч.1, ч.2 ст.49) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации списков кандидатов в депутаты городских кенешей | Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 15 февраля 2016 года) | Уполномоченные представители политических партий (Закон ч.1 ст.53) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей | Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 25 февраля 2016 года) | Уполномоченные представители кандидатов (Закон ч.1 ст.60) |
|  | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона «О выборах депутатов местных кенешей» | В течение 10 календарных дней со дня принятия документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.4 ст.53, ч.3 ст.60) |
|  | Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей | За 30 календарных дней до дня голосования. (до 18.00 часов 25 февраля 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.6 ст.53) |
|  | Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей | За 20 календарных дней до дня голосования. (до 18.00 часов 6 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.7 ст.60) |
|  | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты местных кенешей | После регистрации кандидатов в течении 2-х календарных дней | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.12 ст.53, ч.9, ст.60) |
|  | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты местных кенешей | В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.11 ст.53, ч.8, ст.60) |
|  | Отмена регистрации кандидатов от участия на выборах | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 24 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ст. 44) |
|  | Регистрация доверенных лиц, представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, уполномоченных представителей кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.18, ст.19, ч.3 ст. 21) |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК | Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов (до 5 февраля 2016 года) | Средства массовой информации (Закон ч.20 ст.22) |
|  | Информационное обеспечение, информирование избирателей | После опубликования решения о назначении выборов | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством ОИП и МС (пресс служба ЦИК КР) (Закон ч.1,2 ст.22) |
|  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации списков кандидатов (26 февраля 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (26 марта 2016 года) | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии (Закон ч.1 ст.23) |
|  | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов (7 марта 2016 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (26 марта 2016 года) | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии (Закон ч.1 ст.23) |
|  | Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | После окончания регистрации всех кандидатов | Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (Закон ч.1 ст. 26) |
|  | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (Закон ч.3 ст. 27) |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей | После назначения выборов | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (упр. финансового и материально- технического обеспечения ) |
|  | Создание избирательного фонда | Кандидаты и политические партии с момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной кампании | Кандидаты в депутаты местного кенеша (Закон ч.1 ст.55, ч.1 ст.61) |
|  | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.16) |
|  | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выдачи денежных средств | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (Закон ч.2 ст.16) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | Не позднее 10 календарных дней после выборов (до 7 апреля 2016 года) | Кандидаты, политические партии (Закон ч. 19 ст. 15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии (Закон ч. 2 ст.16) |
| Порядок изготовления и передачи участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 7 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.30) |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 17 марта 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.31) |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования. (до 17 марта 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.8 ст.30) |
|  | Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 10 календарных дней до дня голосования (до 17 марта 2016 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (Закон ч.13 ст.30) |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2 календарных дня до дня голосования (25 марта 2016 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.13 ст.30) |
| Порядок голосования |  |  |  |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | Только за один календарный день до дня голосования (26 марта 2016 года) | Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.33) |
|  | Проведение голосования | 27 марта 2016 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии (Закон ст.31) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
|  | Извлечение бюллетеней из переносных урн для голосования и их пропуск через АСУ | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
|  | Распечатка отчета АСУ о количестве проголосовавших и распределении голосов, передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
|  | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК | После получения данных от УИКов | Участковые избирательные комиссии Центральная избирательная комиссия |
|  | Ручной подсчет голосов | После завершения голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений). | После проведения подсчета голосов | УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ |
|  | Составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
|  | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией, а также ввод в ИИС итогов голосования | Немедленно после их подписания членами УИК | Участковые избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии МВД |
|  | Размещение итогов голосования и списка избирателей, принявших участие в голосовании по каждому избирательному участку на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 трех календарных дней после окончания голосования | Центральная избирательная комиссия Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий и действия ТИК | После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление протокола об итогах голосования. К протоколам приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особые мнения членов избирательной комиссии, а также поступившие заявления (жалобы) и принятые по ним решения | После итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола и сводной таблицы ТИК вместе с протоколами УИК запечатанными в сейф-пакеты в Центральную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение итогового заседания ЦИК, на котором рассматриваются все поступившие заявления (жалобы) о нарушениях в ходе подготовки и проведении выборов и принимается решение по каждому заявлению (жалобе) | После получения протоколов ТИК | Центральная избирательная комиссия |
|  | Составление протоколов о результатах выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики | До 17 апреля 2016 года (не позднее 20 календарных дней со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики | До 17 апреля 2016 года (не позднее 20 календарных дней со дня голосования). | Центральная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики | В двух недельный срок со дня определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия |